## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T1-Revision de requerimientos y planificiación de sprint 1 | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T2-Configuración del entorno de desarrollo | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T3-Diseño inicial de la interfaz de usuario (UI) | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T4-Creación de wireframes para las principales páginas | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T5-Desarrollo de la página de inicio | 16 | DIA 2: 2 | 2
T6-Implementación del sistema de navegación | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T7-Desarrollo de la estructura de BBDD | 16 | DIA 2: 2 | 2
T8-Desarrollo de la página de productos (visualizacion inicial) | 16 | DIA 2: 2 | 2
T9-Implementación de un sistema básico de autenticación | 16 | DIA 2: 2 | 2
T10-Desarrollo del formulario de contacto | 16 | DIA 2: 2 | 2
T11-Implementación de mensajes de validación en formularios | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T12-Desarrollo de la página de registro de usuario | 16 | DIA 2: 2 | 2
T13-Integración inicial de frontend y backend | 16 | DIA 2: 2 | 2
T14-Pruebas unitarias de las funcionalidades iniciales | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T15-Optimización de diseño para moviles | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T16-Documentación de código y funcionalidades implementadas | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T17-Revisión del sprint 1 con el equipo | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T18-Corrección de errores y ajustes tras la revisión | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
T19-Pruebas finales de aceptación | 8 | bar: DIA 1
T20-Cierre del Sprint 1 y preparación para Sprint 2 | 8 | [20 empty] | 1 | bar: DIA 1
| 216 | 216 | 203 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
Horas Reales de producto por realizar | 216 | 203 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
| 216 | 216 | 205.2 | 194.4 | 183.6 | 172.8 | 162 | 151.2 | 140.4 | 129.6 | 118.8 | 108 | 97.2 | 86.4 | 75.6 | 64.8 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | -6.7502e-14
Horas Estimadas de producto por realizar | 216 | 205.2 | 194.4 | 183.6 | 172.8 | 162 | 151.2 | 140.4 | 129.6 | 118.8 | 108 | 97.2 | 86.4 | 75.6 | 64.8 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | -6.7502e-14